Приложение

к постановлению администрации

города Боготола № 1553-п_____

от «_08_» ___11____ 2011 г.

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Боготола.

| №п\п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |
| 1.1. | Разработка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение федерального государственного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) для Управления образования г. Боготола МБОУ СОШ №5 -пилотной площадки по введению ФГОС ООО. | Управление образования г. Боготола, МБОУ СОШ №5 | Апрель 2012 года. |
| 1.2. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО нормативной базы Управления образования, МБОУ СОШ №5 | Управление образования г. Боготола, МБОУ СОШ №5 | Август 2012 года. |

| 1.3. | Включение в апробацию ФГОС ООО МБОУ СОШ №5. Издание распоряжения администрации города о включении МБОУ СОШ №5 в участие в эксперименте по апробации ФГОС ООО. | Управление образования г. Боготола, МБОУ СОШ №5 | Октябрь 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Разработка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение федерального государственного стандарта основного общего образования в ОУ г. Боготола | Управление образования г. Боготола | Август 2012 года |
| 1.5. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО нормативной базы Управления образования, ОУ | Управление образования г. Боготола, ОУ | Август 2012 года. |
| 2. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО. |
| 2.1. | Создание рабочей группы для координации деятельности по подготовке введения ФГОС ООО | Управление образования г. Боготола | Октябрь 2011 года. |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы | Руководитель рабочей группы | 1 раз в месяц |
| 2.3. | Отчет рабочей группы о реализации плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города. | Руководитель рабочей группы | 1 раз в квартал |
| 2.4. | Участие в краевых семинарах и совещаниях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | Управление образования г. Боготола | 1 раз в квартал |
| 2.5. | Организация и проведение семинаров и совещаний в муниципалитете по вопросам введения ФГОС ООО | Рабочая группа | 1 раз в четверть |
| 2.6. | Корректировка системы методической работы на муниципальном уровне, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Информационно - методический кабинет Управления образования | Январь - март 2012 года |
| 2.7. | Организация и осуществление мониторинга введения ФГОС ООО | Управление образования г. Боготола |  |
| 2.8. | Презентация результатов работы по подготовке к введению ФГОС ООО на городской августовской конференции | Управление образования г. Боготола, ОУ | Август 2012 |
| 3. Информационное обеспечение введения ФГОС. |
| 3.1. | Создание на сайте Управления образования и МБОУ СОШ №5 страницы по введению ФГОС | Управление образования г. Боготола, МБОУ СОШ №5 | Ноябрь 2011 года |
| 3.2. | Размещение материалов работы по введению ФГОС ООО на отведенных страницах сайтов Управления образования и МБОУ СОШ №5 | Рабочая группа Управления образования и МБОУ СОШ №5 | По мере готовности |
| 3.3. | Публикации в газетах «Боготольский курьер» и «Земля Боготольская», выступления на местном телевидении с материалами по введению ФГОС ООО | Рабочая группа Управления образования и МБОУ СОШ №5 | 1 раз в месяц |
| 3.4. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС основного общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий | Управление образования г. Боготола, ОУ | 1 раз в год |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Формирование заявок на повышение квалификации педагогов по новым ФГОС ООО | Информационно – методический кабинет Управления образования | По графику ККИПК И ППРО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогов по новым ФГОС ООО | Информационно – методический кабинет Управления образования | По графику ККИПК И ППРО |
| 5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО. |
| 5.1. | Изучение перечня необходимого учебного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС | Рабочая группа Управления образования и ОУ | Ноябрь 2012 года |
| 5.2. | Подготовка документов на участие в конкурсе на апробацию перечня оборудования по ФГОС ООО | Рабочая группа Управления образования и МБОУ СОШ №5 | Декабрь 2011 года |
| 5.3. | Инвентаризация ресурсов ОУ для введения ФГОС ООО | Рабочая группа Управления образования, Администрация ОУ | Декабрь 2011 года |
| 5.4. | Разработка долгосрочной целевой программы по оснащению учебным оборудованием ОУ для перехода на ФГОС ООО | Рабочая группа Управления образования | Ноябрь 2012 года |